## Sprin 1
| Tên dự án : | Xây dựng website quản lý tổ chức sự kiện DTU
| Tên module : | Sprint 1
Nhóm phát triển :
| Ngày bắt đầu : | 2021-03-09
| Ngày kết thúc : | 2021-03-24
Báo cáo Sprint 1
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | Kết thúc
| 1 | Nguyễn Văn Hồng | 110 | 107.5 |  |  |  |  | Trễ
| 2 | Võ Văn Thắng | 101 | 100.5 |  |  |  |  | Sớm
| 3 | Nguyễn Hậu | 110 | 104
| 4 | Ngô Minh Cường | 109 | 104
| Tổng |  | 430 | 416
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm |  | Tổng | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24
1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | Team |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog | Tạo Sprint Backlog | Thắng |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 1 | Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 1 | Cường |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế databse | Thiết kế database cho sprint 1 | Hậu, Hồng |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế database cho sprint 2 | Hậu, Hồng |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện trang chủ | Hồng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện đăng kí | Cường |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện đăng nhập | Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Quên mật khẩu | Cường |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Quản lí thông tin cá nhân | Hậu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện xác thực email | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Phản hồi | Thắng |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review giao diện | Team |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế testcase | Thiết kế test case đăng kí | Hậu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case đăng nhập | Thắng |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case quên mật khẩu | Cường |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case quản lí thông tin cá nhân | Hồng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case xác nhận email | Hậu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case phản hồi | Thắng |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review tất cả các test case | Team |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code chức năng đăng kí | Hồng, Cường |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng đăng nhập | Hồng, Cường |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quên mật khẩu | Hậu |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lí thông tin cá nhân | Thắng |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xác nhận email | Hậu |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng phản hồi | Hồng, Cường |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review code | Team |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Test chức năng đăng kí | Hồng, Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng đăng nhập | Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quên mật khẩu | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lí thông tin cá nhân | Thắng, Hồng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xác nhận email | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng phản hồi | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bugs | Fix bug chức năng đăng kí | Hồng, Cường |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng đăng nhập | Hồng, Cường |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng quên mật khẩu | Hậu |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng quản lí thông tin cá nhân | Thắng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng xác nhận email | Hậu |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng phản hồi | Thắng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Re-test chức năng đăng kí | Hậu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng đăng nhập | Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng quên mật khẩu | Hồng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng quản lí thông tin cá nhân | Thắng |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng xác nhận email | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng phản hồi | Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Họp review Sprint 1 | Team |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
|  | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 1 | Team |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
|  |  | Ước tính |  | 430 | 398 | 386 | 370 | 339 | 315 | 278 | 246 | 214 | 182 | 158 | 134 | 118 | 86 | 54 | 32 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Ước tính | Thực tế | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24
1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | Team | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog | Tạo Sprint Backlog | Thắng | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
| Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 1 | Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 1 | Cường | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế databse | Thiết kế database cho sprint 1 | Hậu, Hồng | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Thiết kế database cho sprint 2 | Hậu, Hồng | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện trang chủ | Hồng | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Thiết kế giao diện đăng kí | Cường | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện đăng nhập | Cường | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Quên mật khẩu | Cường | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện Quản lí thông tin cá nhân | Hậu | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế giao diện xác thực email | Thắng | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế giao diện Phản hồi | Thắng | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Review giao diện | Team | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8
| Thiết kế testcase | Thiết kế test case đăng kí | Hậu | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế test case đăng nhập | Thắng | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế test case quên mật khẩu | Cường | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case quản lí thông tin cá nhân | Hồng | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Thiết kế test case xác nhận email | Hậu | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế test case phản hồi | Thắng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review tất cả các test case | Team | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8
| Coding | Code chức năng đăng kí | Hồng, Cường | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
|  | Code chức năng đăng nhập | Hồng, Cường | 32 | 38 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  | Code chức năng quên mật khẩu | Hậu | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
|  | Code chức năng quản lí thông tin cá nhân | Thắng | 24 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Code chức năng xác nhận email | Hậu | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
|  | Code chức năng phản hồi | Hồng, Cường | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8
|  | Review code | Team | 24 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8
| Testing | Test chức năng đăng kí | Hồng, Cường | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng đăng nhập | Cường | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quên mật khẩu | Thắng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lí thông tin cá nhân | Thắng, Hồng | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng xác nhận email | Hậu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng phản hồi | Hậu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bugs | Fix bug chức năng đăng kí | Hồng, Cường | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Fix bug chức năng đăng nhập | Hồng, Cường | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
4
|  | Fix bug chức năng quên mật khẩu | Hậu | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Fix bug chức năng quản lí thông tin cá nhân | Thắng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng xác nhận email | Hậu | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
4
|  | Fix bug chức năng phản hồi | Thắng | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
2
| Re-testing | Re-test chức năng đăng kí | Hậu | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
-2
|  | Re-test chức năng đăng nhập | Cường | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
-2
|  | Re-test chức năng quên mật khẩu | Hồng | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
-2
|  | Re-test chức năng quản lí thông tin cá nhân | Thắng | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
-2
|  | Re-test chức năng xác nhận email | Hậu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng phản hồi | Cường | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Họp review Sprint 1 | Team | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
-4
|  | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 1 | Team | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
-8
|  |  | Thực tế |  | 416 | 396 | 382 | 369 | 344 | 308 | 277 | 242 | 220 | 174 | 166 | 133 | 124 | 96 | 46 | 28 | 0
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 1
[5 empty] | Ngày | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24
[5 empty] | Ước tính | 398 | 386 | 370 | 339 | 315 | 278 | 246 | 214 | 182 | 158 | 134 | 118 | 86 | 54 | 32 | 0
[5 empty] | Thực tế | 396 | 382 | 369 | 344 | 308 | 277 | 242 | 220 | 174 | 166 | 133 | 124 | 96 | 46 | 28 | 0

## Sprint 2
| Tên dự án : | Xây dựng website quản lý tổ chức sự kiện DTU
| Tên module : | Sprint 2
| Nhóm phát triển : | 4 in 1
| Ngày bắt đầu : | 2021-03-25
| Ngày kết thúc : | 2021-04-08
Báo cáo Sprint 2
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | Kết thúc
| 1 | Nguyễn Văn Hồng | 122 | 120 |  |  |  |  | Trễ
| 2 | Võ Văn Thắng | 118 | 107.5 |  |  |  |  | Sớm
| 3 | Nguyễn Hậu | 116 | 110.5
| 4 | Ngô Minh Cường | 120 | 106.5
| Tổng |  | 476 | 444.5
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm |  | Tổng | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08
2 | Họp kế hoạch Sprint 2 |  | Team |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Thắng |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 2 |  | Cường |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện quản lí tin tức | Hồng |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện quản lí tổ chức sự kiện | Hậu |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện thống kê sự kiện | Hồng |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện đăng kí tổ chức sự kiện | Hậu |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện đăng kí tham gia sự kiên | Hồng |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện xem sự kiện | Hậu |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện xem tin tức | Cường |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện tìm kiếm sự kiện | Thắng |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện đăng kí làm cộng tác viên | Cường |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện quản lí cộng tác viên | Thắng |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review giao diện | Team |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế testcase | Thiết kế test case quản lí tin tức | Cường |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case quản lí tổ chức sự kiện | Cường |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case thống kê sự kiện | Cường |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case đăng kí tổ chức sự kiện | Hồng |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case đăng kí tham gia sự kiện | Hồng |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case xem sự kiện | Thắng |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case xem tin tức | Hồng |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case tìm kiếm sự kiện | Hậu |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case đăng kí làm cộng tác viên | Hậu |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case quản lí cộng tác viên | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review tất cả các test case | Team |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code chức năng quản lí tin tức | Thắng |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lí tổ chức sự kiện | Hồng |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng thống kê sự kiện | Cường |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng đăng kí tổ chức sự kiện | Hồng |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng đăng kí tham gia sự kiên | Hậu |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xem sự kiện | Cường |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xem tin tức | Hậu |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng tìm kiếm sự kiện | Hậu |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng đăng kí làm cộng tác viên | Cường |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lí cộng tác viên | Cường, Hồng |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review code | Team |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Test chức năng quản lí tin tức | Thắng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lí tổ chức sự kiện | Hồng |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng thống kê sự kiện | Hồng |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng đăng kí tổ chức sự kiện | Hồng |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng đăng kí tham gia sự kiên | Hồng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem sự kiện | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem tin tức | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng tìm kiếm sự kiện | Cường |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng đăng kí làm cộng tác viên | Cường |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng quản lí cộng tác viên | Hậu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bugs | Fix bug chức năng quản lí tin tức | Thắng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng quản lí tổ chức sự kiện | Hồng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng thống kê sự kiện | Hậu |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng đăng kí tổ chức sự kiện | Hồng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng đăng kí tham gia sự kiên | Thắng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng xem sự kiện | Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng xem tin tức | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng tìm kiếm sự kiện | Hậu |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng đăng kí làm cộng tác viên | Cường |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng quản lí cộng tác viên | Thắng |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Re-test chức năng quản lí tin tức | Hồng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng quản lí tổ chức sự kiện | Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng thống kê sự kiện | Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng đăng kí tổ chức sự kiện | Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng đăng kí tham gia sự kiên | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng xem sự kiện | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng xem tin tức | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng tìm kiếm sự kiện | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng đăng kí làm cộng tác viên | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng quản lí cộng tác viên | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 2 | Họp review Sprint 2 | Team |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
|  | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 2 | Team |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
| Họp dự án |  | Team |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  |  | Ước tính |  | 476 | 436 | 404 | 373 | 325 | 293 | 261 | 229 | 173 | 141 | 133 | 90 | 58 | 50 | 32 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Tổng | Thực tế | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08
2 | Họp kế hoạch Sprint 2 |  | Team | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
| Tạo Sprint Backlog |  | Thắng | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
| Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 2 |  | Cường | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện quản lí tin tức | Hồng | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện quản lí tổ chức sự kiện | Hậu | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện thống kê sự kiện | Hồng | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện đăng kí tổ chức sự kiện | Hậu | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện đăng kí tham gia sự kiên | Hồng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện xem sự kiện | Hậu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện xem tin tức | Cường | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện tìm kiếm sự kiện | Thắng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện đăng kí làm cộng tác viên | Cường | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện quản lí cộng tác viên | Thắng | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review giao diện | Team | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-8
| Thiết kế testcase | Thiết kế test case quản lí tin tức | Cường | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Thiết kế test case quản lí tổ chức sự kiện | Cường | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế test case thống kê sự kiện | Cường | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế test case đăng kí tổ chức sự kiện | Hồng | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế test case đăng kí tham gia sự kiện | Hồng | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế test case xem sự kiện | Thắng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case xem tin tức | Hồng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case tìm kiếm sự kiện | Hậu | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế test case đăng kí làm cộng tác viên | Hậu | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Thiết kế test case quản lí cộng tác viên | Hậu | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review tất cả các test case | Team | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-12
| Coding | Code chức năng quản lí tin tức | Thắng | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lí tổ chức sự kiện | Hồng | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Code chức năng thống kê sự kiện | Cường | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng đăng kí tổ chức sự kiện | Hồng | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Code chức năng đăng kí tham gia sự kiên | Hậu | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
|  | Code chức năng xem sự kiện | Cường | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xem tin tức | Hậu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng tìm kiếm sự kiện | Hậu | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6
|  | Code chức năng đăng kí làm cộng tác viên | Cường | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng quản lí cộng tác viên | Cường, Hồng | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review code | Team | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
| Testing | Test chức năng quản lí tin tức | Thắng | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng quản lí tổ chức sự kiện | Hồng | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng thống kê sự kiện | Hồng | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng đăng kí tổ chức sự kiện | Hồng | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng đăng kí tham gia sự kiên | Hồng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem sự kiện | Thắng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem tin tức | Thắng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng tìm kiếm sự kiện | Cường | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng đăng kí làm cộng tác viên | Cường | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Test chức năng quản lí cộng tác viên | Hậu | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
| Fix Bugs | Fix bug chức năng quản lí tin tức | Thắng | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Fix bug chức năng quản lí tổ chức sự kiện | Hồng | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Fix bug chức năng thống kê sự kiện | Hậu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng đăng kí tổ chức sự kiện | Hồng | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Fix bug chức năng đăng kí tham gia sự kiên | Thắng | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
|  | Fix bug chức năng xem sự kiện | Cường | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng xem tin tức | Hậu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng tìm kiếm sự kiện | Hậu | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4
|  | Fix bug chức năng đăng kí làm cộng tác viên | Cường | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng quản lí cộng tác viên | Thắng | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
2
| Re-testing | Re-test chức năng quản lí tin tức | Hồng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng quản lí tổ chức sự kiện | Cường | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1.5
|  | Re-test chức năng thống kê sự kiện | Cường | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1.5
|  | Re-test chức năng đăng kí tổ chức sự kiện | Cường | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1.5
|  | Re-test chức năng đăng kí tham gia sự kiên | Hậu | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1.5
|  | Re-test chức năng xem sự kiện | Thắng | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1.5
|  | Re-test chức năng xem tin tức | Thắng | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1.5
|  | Re-test chức năng tìm kiếm sự kiện | Thắng | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1.5
|  | Re-test chức năng đăng kí làm cộng tác viên | Hậu | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1.5
|  | Re-test chức năng quản lí cộng tác viên | Hậu | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1.5
| Release Sprint 2 | Họp review Sprint 2 | Team | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
-8
|  | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 2 | Team | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
-8
| Họp dự án |  | Team | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  |  | Thực tế |  | 444.5 | 430 | 396 | 354 | 325 | 287 | 261 | 229 | 176 | 151 | 127 | 92 | 66 | 38.5 | 24 | 0
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 2
[5 empty] | Ngày | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08
[5 empty] | Ước tính | 436 | 404 | 373 | 325 | 293 | 261 | 229 | 173 | 141 | 133 | 90 | 58 | 50 | 32 | 0
[5 empty] | Thực tế | 430 | 396 | 354 | 325 | 287 | 261 | 229 | 176 | 151 | 127 | 92 | 66 | 38.5 | 24 | 0

## Sprint 3
| Tên dự án : | Xây dựng website quản lý tổ chức sự kiện DTU
| Tên module : | Sprint 3
| Nhóm phát triển : | 4 in 1
| Ngày bắt đầu : | 2021-04-09
| Ngày kết thúc : | 2021-04-28
Báo cáo Sprint 3
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  |  | Kết thúc
| 1 | Nguyễn Văn Hồng | 82 | 77.5 |  |  |  |  | Trễ
| 2 | Võ Văn Thắng | 90 | 86.5 |  |  |  |  | Sớm
| 3 | Nguyễn Hậu | 80 | 76.5
| 4 | Ngô Minh Cường | 92 | 85.5
| Tổng |  | 344 | 326
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm |  | Tổng | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26
3 | Họp kế hoạch Sprint 3 |  | Team |  | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog |  | Thắng |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 2 |  | Cường |  | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện soát vé | Hồng |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện phản hồi | Hậu |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện gửi mail nhắc nhở | Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện xem lịch sự kiện | Thắng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện thông báo | Hậu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện gửi vé | Hồng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review giao diện | Team |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế testcase | Thiết kế test case soát vé | Hậu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case phản hồi | Hồng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case gửi mail nhắc nhở | Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case xem lịch sự kiện | Thắng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case thông báo | Cường |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case gửi vé | Thắng |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review tất cả các test case | Team |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code chức năng soát vé | Hậu |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng phản hồi | Cường |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng gửi mail nhắc nhở | Thắng |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xem lịch sự kiện | Hồng |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng thông báo | Cường |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng gửi vé | Thắng |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review code | Team |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testing | Test chức năng soát vé | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng phản hồi | Hồng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng gửi mail nhắc nhở | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem lịch sự kiện | Hồng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng thông báo | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng gửi vé | Cường |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fix Bugs | Fix bug chức năng soát vé | Hồng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng phản hồi | Cường |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng gửi mail nhắc nhở | Thắng |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng xem lịch sự kiện | Hậu |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng thông báo | Hậu |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng gửi vé | Cường |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0
| Re-testing | Re-test chức năng soát vé | Hậu |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test chức năng phản hồi | Hồng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng gửi mail nhắc nhở | Hồng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng xem lịch sự kiện | Hồng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng thông báo | Hậu |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng gửi vé | Thắng |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 3 | Họp review Sprint 3 | Team |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
|  | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 3 | Team |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
|  |  | Ước tính |  | 344 | 344 | 312 | 292 | 276 | 244 | 212 | 196 | 180 | 164 | 148 | 132 | 124 | 108 | 92 | 63 | 45 | 32 | 0
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Tổng | Thực tế | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26
3 | Họp kế hoạch Sprint 3 |  | Team | 32 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
| Tạo Sprint Backlog |  | Thắng | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3
| Tạo tài liệu kế hoạch kiểm thử cho Sprint 2 |  | Cường | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3
| Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện soát vé | Hồng | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện phản hồi | Hậu | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Thiết kế giao diện gửi mail nhắc nhở | Cường | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện xem lịch sự kiện | Thắng | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện thông báo | Hậu | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế giao diện gửi vé | Hồng | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Review giao diện | Team | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế testcase | Thiết kế test case soát vé | Hậu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế test case phản hồi | Hồng | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Thiết kế test case gửi mail nhắc nhở | Cường | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -2 | 0
|  | Thiết kế test case xem lịch sự kiện | Thắng | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -1 | 0
|  | Thiết kế test case thông báo | Cường | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | -2 |  | 0
|  | Thiết kế test case gửi vé | Thắng | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Review tất cả các test case | Team | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
| Coding | Code chức năng soát vé | Hậu | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Code chức năng phản hồi | Cường | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3
|  | Code chức năng gửi mail nhắc nhở | Thắng | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng xem lịch sự kiện | Hồng | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
|  | Code chức năng thông báo | Cường | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-3
|  | Code chức năng gửi vé | Thắng | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Review code | Team | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4
| Testing | Test chức năng soát vé | Hậu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng phản hồi | Hồng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng gửi mail nhắc nhở | Hậu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng xem lịch sự kiện | Hồng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng thông báo | Thắng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test chức năng gửi vé | Cường | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
| Fix Bugs | Fix bug chức năng soát vé | Hồng | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
2
|  | Fix bug chức năng phản hồi | Cường | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
2
|  | Fix bug chức năng gửi mail nhắc nhở | Thắng | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
2
|  | Fix bug chức năng xem lịch sự kiện | Hậu | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Fix bug chức năng thông báo | Hậu | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
1
|  | Fix bug chức năng gửi vé | Cường | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0
-2
| Re-testing | Re-test chức năng soát vé | Hậu | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1
|  | Re-test chức năng phản hồi | Hồng | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1
|  | Fix bug chức năng gửi mail nhắc nhở | Hồng | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1
|  | Fix bug chức năng xem lịch sự kiện | Hồng | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
-1
|  | Fix bug chức năng thông báo | Hậu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Fix bug chức năng gửi vé | Thắng | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 3 | Họp review Sprint 3 | Team | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
-4
|  | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 3 | Team | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
-4
|  |  | Thực tế |  | 326 | 344 | 310 | 294 | 271 | 238 | 212 | 196 | 180 | 161 | 142 | 132 | 124 | 101 | 90 | 67 | 42 | 24 | 0
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 2
[5 empty] | Ngày | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26
[5 empty] | Ước tính | 344 | 312 | 292 | 276 | 244 | 212 | 196 | 180 | 164 | 148 | 132 | 124 | 108 | 92 | 63 | 45 | 32 | 0
[5 empty] | Thực tế | 344 | 310 | 294 | 271 | 238 | 212 | 196 | 180 | 161 | 142 | 132 | 124 | 101 | 90 | 67 | 42 | 24 | 0

## Report
BẢNG TỔNG HỢP
| Ước tính | Thực tế
Sprint 1 | 430 | 416
Sprint 2 | 476 | 444.5
Sprint 3 | 344 | 326
Total | 1250 | 1186.5

## Sheet2 (hidden)
STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian ước tính | Tên thành viên
1 | Initial | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 16
1.1 | Tổng hợp yêu cầu | 21-02-2017 | 2017-05-03 | 8 | Tân, Quý, Linh
1.2 | Viết tài liệu Proposal | 2017-07-03 | 2017-08-03 | 8 | Tân, Quý
2 | Start Up | 2017-08-03 | 17-03-2017 | 92
2.1 | Project’s Meeting | 2017-08-03 | 2017-08-23 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.2 | Viết tài liệu User Stories | 2017-08-03 | 2017-10-03 | 24 | Tân, Quý, Linh
2.3 | Viết tài liệu Product Backlog | 2017-09-03 | 2017-10-03 | 12 | Tân, Quý, Linh
2.4 | Review Document | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.5 | Create Project Plan Document | 13-03-2017 | 15-03-2017 | 24 | Tân, Quý, Linh
2.6 | Review Document | 16-03-2017 | 2016-08-16 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.8 | Review Document | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 8 | Tân, Quý, Linh
3 | Development | 17-03-2017 | 2017-10-05 | 518
3.1 | Sprint 1 | 17-03-2017 | 2017-02-04 | 148
3.1.1 | Sprint Planning Meeting | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 4 | Tân
3.1.3 | Tạo Test Plan document cho Sprint 1 | 18-03-2017 | 18-03-2017 | 4 | Linh
3.1.5 | Design user interface | 24-03-2017 | 26-03-2017 | 12
3.1.5.1 | Design user interface of “Nhập văn bản bằng tay” | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 8 | Quý
3.1.5.2 | Design user interface of “Nhập văn bản từ file” | 25-03-2017 | 25-03-2017 | 4 | Linh
3.1.6 | Design Test case for: | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 16
3.1.6.1 | Design test case cho chức năng “ Nhập văn bản bằng tay ” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Linh
3.1.6.2 | Design test case cho chức năng “ Nhập văn bản từ file ” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Tân
3.1.6.3 | Design test case cho chức năng “Tách câu từ văn bản đầu vào” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Quý
3.1.6.4 | Design test case cho chức năng “Tách câu thành từ” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Tân
3.1.7 | Coding | 27-03-2017 | 28-03-2017 | 24
3.1.7.1 | Code chức năng “ Nhập văn bản bằng tay ” | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 4 |  | Quý
3.1.7.2 | Code chức năng “Nhập văn bản từ file” | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 4 |  | Linh
3.1.7.3 | Code chức năng “Tách câu từ văn bản đầu vào” | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 8 |  | Tân
3.1.7.4 | Code chức năng “Tách câu thành từ” | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 8 |  | Linh
3.1.8 | Testing | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 16
3.1.8.1 | Test “ Nhập văn bản bằng tay ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 |  | Linh
3.1.8.2 | Test “ Nhập văn bản từ file ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 |  | Tân
3.1.8.3 | Test “ Tách câu từ văn bản đầu vào” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 |  | Quý
3.1.8.4 | Test “Tách câu thành từ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 |  | Tân
3.1.9 | Fix bugs | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 24
3.1.9.1 | Fix bugs “ Nhập văn bản bằng tay ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 4 |  | Quý
3.1.9.2 | Fix bugs “ Nhập văn bản từ file ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 4 |  | Linh
3.1.9.3 | Fix bugs “Tách câu từ văn bản đầu vào” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 |  | Tân
3.1.9.4 | Fix bugs “Tách câu thành từ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 |  | Linh
3.1.10 | Re-testing | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 24
3.1.10.1 | Re-test “Nhập văn bản bằng tay” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 4 |  | Linh
3.1.10.2 | Re-test “Nhập văn bản từ file” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 4 |  | Tân
3.1.10.3 | Re-test “Tách câu từ văn bản đầu vào” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 8 |  | Quý
3.1.10.4 | Re-test “Tách câu thành từ” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 8 |  | Tân
3.1.11 | Release Sprint 1: | 2017-01-04 | 2017-02-04 | 16
3.1.11.1 | Sprint 1 Review Meeting | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
3.1.11.2 | Sprint 1 Retrospective | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
3.2 | Sprint 2 | 2017-07-04 | 2017-05-05 | 370
3.2.1 | Sprint Planning Meeting | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
3.2.2 | Tạo Sprint Backlog Document | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 4 |  | Tân
3.2.3 | Tạo Test Plan document cho Sprint 2 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 8 |  | Tân
3.2.5 | Design User Interface | 13-04-2017 | 14-04-2017 | 24
3.2.5.1 | Design user interface "Xem văn bản sau khi rút gọn" | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.5.2 | Design user interface “Lưu văn bản sau khi rút gọn” | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.5.3 | Design user interface of "Xem đồ thị liên kết giữa các câu" | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.5.4 | Design user interface “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.5.5 | Design user interface “Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.5.6 | Design user interface “Tìm kiếm nội dụng văn bản” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.6 | Design Test Case: | 15-04-2017 | 17-04-2017 | 40
3.2.6.1 | Design test case for " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.6.2 | Design test case for “Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.6.3 | Design test case for “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.6.4 | Design test case for “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.6.5 | Design test case for “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.6.6 | Design test case for “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.6.7 | Design test case for “Tính độ liên kết giữa các câu” | 17-04-2017 | 17-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.6.8 | Design tesst case for “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 17-04-2017 | 17-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.6.9 | Design tesst case for “Tạo node đồ thị” | 17-04-2017 | 17-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.6.10 | Design tesst case for “Liên kết đồ thị” | 17-04-2017 | 17-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.7 | Coding: | 18-04-2017 | 26-04-2017 | 132
3.2.7.1 | Code chức năng “Tính độ liên kết giữa các câu” | 18-04-2017 | 19-04-2017 | 12 |  | Linh
3.2.7.2 | Code chức năng “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 18-04-2017 | 19-04-2017 | 12 |  | Quý
3.2.7.3 | Code chức năng “Tạo node cho đồ thị” | 18-04-2017 | 19-04-2017 | 12 |  | Tân
3.2.7.4 | Code chức năng “Liên kết đồ thị” | 19-04-2017 | 20-04-2017 | 12 |  | Tân
3.2.7.5 | Code chức năng “Tùy chỉnh kích thước rút gọn” | 20-04-2017 | 21-04-2017 | 12 |  | Linh
3.2.7.6 | Code chức năng “Xem văn bản sau khi rút gọn” | 20-04-2017 | 21-04-2017 | 12 |  | Quý
3.2.7.7 | Code chức năng “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu” | 20-04-2017 | 24-04-2017 | 20 |  | Tân
3.2.7.8 | Code chức năng “Lưu văn bản sau khi rút gọn ” | 25-04-2017 | 26-04-2017 | 12 |  | Tân
3.2.7.9 | Code chức năng “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 22-04-2017 | 26-04-2017 | 16 |  | Quý
3.2.7.10 | Code chức năng “ Tìm kiếm nội dụng văn bản” | 22-04-2017 | 26-04-2017 | 12 |  | Linh
3.2.8 | Testing: | 27-04-2017 | 28-04-2017 | 40
3.2.8.1 | Test " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.8.2 | Test “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.8.3 | Test “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.8.4 | Test “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.8.5 | Test “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.8.6 | Test “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 |  | Quý
2.3.8.7 | Test “Tính độ liên kết giữa các câu” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4
2.3.8.8 | Test “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 |  | Quý
2.3.8.9 | Test “Tạo node đồ thị” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 |  | Tân
2.3.8.10 | Test “Liên kết đồ thị” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.9 | Fix bugs | 29-04-2017 | 2017-01-05 | 56
3.2.9.1 | Fix bugs of " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 29-04-2017 | 29-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.9.2 | Fix bugs of “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 29-04-2017 | 29-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.9.3 | Fix bugs of “Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản” | 29-04-2017 | 29-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.9.4 | Fix bugs of “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu” | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.9.5 | Fix bugs of “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 8 |  | Quý
3.2.9.6 | Fix bugs of “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 29-04-2017 | 30-04-2017 | 8 |  | Linh
3.2.9.7 | Fix bug of “Tính độ liên kết giữa các câu” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 8 |  | Linh
3.2.9.8 | Fix bug of “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 8 |  | Quý
3.2.9.9 | Fix bug of “Tạo node đồ thị” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 |  | Tân
3.2.9.10 | Fix bug of “Liên kết đồ thị” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 |  | Tân
3.2.10 | Re-testing | 2017-02-05 | 2017-03-05 | 42
3.2.10.1 | Re-test " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Tân
3.2.10.2 | Re-test “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Quý
3.2.10.3 | Re-test “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 6 |  | Linh
3.2.10.4 | Re-test “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Quý
3.2.10.5 | Re-test “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Tân
3.2.10.6 | Re-test “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Linh
3.2.10.7 | Test “Tính độ liên kết giữa các câu” | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 4 |  | Linh
3.2.10.8 | Test “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 4 |  | Quý
3.2.10.9 | Test “Tạo node đồ thị” | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 4 |  | Tân
3.2.10.10 | Test “Liên kết đồ thị” | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 4 |  | Linh
3.2.12 | Release Sprint 2 | 2017-04-05 | 2017-05-05 | 16
3.2.12.1 | Sprint 2 Review Meeting | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
3.2.12.2 | Sprint 2 Retrospective | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
The total of working hour(s) |  |  |  |  | 626

## Sheet1 (hidden)
STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian ước tính | Tên thành viên
1 | Initial | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 16
1.1 | Tổng hợp yêu cầu | 21-02-2017 | 2017-05-03 | 8 | Tân, Quý, Linh
1.2 | Viết tài liệu Proposal | 2017-07-03 | 2017-08-03 | 8 | Tân, Quý
2 | Start Up | 2017-08-03 | 17-03-2017 | 92
2.1 | Project’s Meeting | 2017-08-03 | 2017-08-23 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.2 | Viết tài liệu User Stories | 2017-08-03 | 2017-10-03 | 24 | Tân, Quý, Linh
2.3 | Viết tài liệu Product Backlog | 2017-09-03 | 2017-10-03 | 12 | Tân, Quý, Linh
2.4 | Review Document | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.5 | Create Project Plan Document | 13-03-2017 | 15-03-2017 | 24 | Tân, Quý, Linh
2.6 | Review Document | 16-03-2017 | 2016-08-16 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.8 | Review Document | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 8 | Tân, Quý, Linh
3 | Development | 17-03-2017 | 2017-10-05
3.1 | Sprint 1 | 17-03-2017 | 2017-02-04 | 100
3.1.1 | Sprint Planning Meeting | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 4 | Tân
3.1.3 | Tạo Test Plan document cho Sprint 1 | 18-03-2017 | 18-03-2017 | 4 | Linh
3.1.5 | Design user interface | 25-03-2017 | 26-03-2017 | 12
3.1.5.1 | Design user interface of “Nhập văn bản bằng tay” | 25-03-2017 | 25-03-2017 | 8 | Quý
3.1.5.2 | Design user interface of “Nhập văn bản từ file” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Linh
3.1.6 | Design Test case for: | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 8
3.1.6.1 | Design test case cho chức năng “ Nhập văn bản bằng tay ” | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 4 | Quý
3.1.6.2 | Design test case cho chức năng “ Nhập văn bản từ file ” | 27-02-2017 | 27-02-2017 | 4 | Linh
3.1.7 | Coding | 27-03-2017 | 28-03-2017 | 16
3.1.7.1 | Code chức năng “ Nhập văn bản bằng tay ” | 27-03-2017 | 28-03-2017 | 8 | Quý
3.1.7.2 | Code chức năng “Nhập văn bản từ file” | 27-03-2017 | 28-03-2017 | 8 | Linh
3.1.8 | Testing | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 8
3.1.8.1 | Test “ Nhập văn bản bằng tay ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 | Linh
3.1.8.2 | Test “ Nhập văn bản từ file ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 | Tân
3.1.9 | Fix bugs | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 16
3.1.9.1 | Fix bugs of “ Nhập văn bản bằng tay ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 | Quý
3.1.9.2 | Fix bugs of “ Nhập văn bản từ file ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 | Linh
3.1.10 | Re-testing | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 8
3.1.10.1 | Re-test “Nhập văn bản bằng tay” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 4 | Linh
3.1.10.2 | Re-test “Nhập văn bản từ file” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 4 | Tân
3.1.11 | Release Sprint 1: | 2017-01-04 | 2017-02-04 | 16
3.1.11.1 | Sprint 1 Review Meeting | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.1.11.2 | Sprint 1 Retrospective | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.2 | Sprint 2 | 2017-07-04 | 2017-05-05 | 270
3.2.1 | Sprint Planning Meeting | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.2.2 | Tạo Sprint Backlog Document | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 4 | Tân
3.2.3 | Tạo Test Plan document cho Sprint 2 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 8 | Tân
3.2.5 | Design User Interface | 13-04-2017 | 14-04-2017 | 24
3.2.5.1 | Design user interface "Xem văn bản sau khi rút gọn" | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 | Linh
3.2.5.2 | Design user interface “Xuất văn bản sau khi rút gọn” | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 | Quý
3.2.5.3 | Design user interface of "Xem đồ thị liên kết giữa các câu" | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 | Tân
3.2.5.4 | Design user interface “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 | Tân
3.2.5.5 | Design user interface “Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 | Quý
3.2.5.6 | Design user interface “Tìm kiếm nội dụng văn bản” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 | Linh
3.2.6 | Design Test Case: | 15-04-2017 | 16-04-2017 | 24
3.2.6.1 | Design test case for " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 | Linh
3.2.6.2 | Design test case for “Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 | Quý
3.2.6.3 | Design test case for “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 | Tân
3.2.6.4 | Design test case for “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 | Tân
3.2.6.5 | Design test case for “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 | Quý
3.2.6.6 | Design test case for “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 | Linh
3.2.7 | Coding: | 17-04-2017 | 27-04-2017 | 84
3.2.7.1 | Code chức năng “ Xem văn bản sau khi rút gọn” | 17-04-2017 | 19-04-2017 | 12 | Linh
3.2.7.2 | Code chức năng “ Xuất văn bản sau khi rút gọn” | 17-04-2017 | 19-04-2017 | 12 | Quý
3.2.7.3 | Code chức năng “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu” | 17-04-2017 | 21-04-2017 | 20 | Tân
3.2.7.4 | Code chức năng “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 22-04-2017 | 27-04-2017 | 12 | Tân
3.2.7.5 | Code chức năng “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 20-04-2017 | 27-04-2017 | 16 | Quý
3.2.7.6 | Code chức năng “ Tìm kiếm nội dụng văn bản” | 20-04-2017 | 27-04-2017 | 12 | Linh
3.2.8 | Testing: | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 28
3.2.8.1 | Test " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Quý
3.2.8.2 | Test “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Tân
3.2.8.3 | Test “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 8 | Linh,Quý
3.2.8.4 | Test “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Linh
3.2.8.5 | Test “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Tân
3.2.8.6 | Test “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Quý
3.2.9 | Fix bugs | 29-04-2017 | 2017-01-05 | 48
3.2.9.1 | Fix bugs of " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 29-04-2017 | 30-04-2017 | 8 | Linh
3.2.9.2 | Fix bugs of “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 29-04-2017 | 30-04-2017 | 8 | Quý
3.2.9.3 | Fix bugs of “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 29-04-2017 | 2017-01-05 | 16 | Tân
3.2.9.4 | Fix bugs of “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 29-04-2017 | 30-04-2017 | 8 | Linh
3.2.9.5 | Fix bugs of “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 | Quý
3.2.9.6 | Fix bugs of “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 | Linh
3.2.10 | Re-testing | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 26
3.2.10.1 | Re-test " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Tân
3.2.10.2 | Re-test “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Quý
3.2.10.3 | Re-test “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 6 | Linh
3.2.10.4 | Re-test “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Quý
3.2.10.5 | Re-test “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Tân
3.2.10.6 | Re-test “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Linh
3.2.12 | Release Sprint 2 | 2017-03-05 | 2017-04-05 | 16
3.2.12.1 | Sprint 2 Review Meeting | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.2.12.2 | Sprint 2 Retrospective | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 8 | Tân, Quý, Linh
The total of working hour(s) |  |  |  | 468 hours